CIBERTEC — Curso 4697 — ReciclaPe

# Plan Técnico — ReciclaPe v2

Documento operativo del equipo. Stack, repos, roles, cronograma y criterios "Definition of Done" por hito.

## 1. Stack final

Backend:

Java 21 + Spring Boot 3.3.x

Spring Cloud 2023.x (Gateway, Eureka, OpenFeign, Config opcional)

Spring Data JPA + Hibernate

Spring Security + JWT (jjwt) + BCrypt

Resilience4J (circuit breaker, retry)

RabbitMQ (Spring AMQP)

Spring Boot Actuator + Micrometer (export Prometheus)

Lombok, MapStruct

JUnit 5 + Mockito + Testcontainers

Frontend:

Angular 17+ (decidir standalone components o NgModules)

Angular Router con lazy loading

HttpClient + Interceptors (JWT + errores)

Angular Material o PrimeNG (decidir)

Chart.js o ngx-charts para dashboards

Base de datos:

PostgreSQL 16 (una BD por microservicio: auth_db, recojo_db)

Scripts de seed para AP1

Infraestructura:

Docker + docker-compose

Prometheus + Grafana (dashboards en infra/grafana/)

Kubernetes manifests en k8s/ (opcional, para anexo)

## 2. Estructura de repositorio (propuesta)

reciclape/

├── backend/
│   ├── api-gateway/
│   ├── eureka-server/
│   ├── auth-service/
│   ├── recojo-service/
│   ├── reporte-service/
│   └── pom.xml (parent)
├── frontend/
│   └── reciclape-web/
├── infra/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── prometheus/prometheus.yml
│   ├── grafana/dashboards/
│   └── postgres/init.sql
├── k8s/ (opcional)
├── docs/
├── postman/ReciclaPe.postman_collection.json
└── README.md

## 3. Asignación de roles (5 integrantes)

| Rol | Responsabilidades principales | % carga |
| --- | --- | --- |
| Coordinador / Tech Lead | Define arquitectura, code review, integración, lidera sustentación | 100% |
| Backend 1 — Auth & Gateway | auth-service, api-gateway, eureka-server, JWT, BCrypt, Spring Security | 100% |
| Backend 2 — Dominio & Datos | recojo-service, reporte-service, JPA, Feign, RabbitMQ, tests | 100% |
| Frontend — Angular | SPA completa, módulos por rol, interceptores, dashboards | 100% |
| DevOps & QA | Docker, compose, Prometheus, Grafana, Postman, tests, video | 100% |

Las tareas se cruzan en code review. Todos hacen Git pull/push.

## 4. Cronograma de 14 semanas

| Semana | Foco | Entregable / DoD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff, dominio, diagramas | Diagramas confirmados, repo creado, decisión arquitectónica |
| 2 | Setup backend: Eureka + Gateway + skeletons | Los 3 servicios arrancan y se registran en Eureka |
| 3 | auth-service: entidades, BCrypt, login JWT | /api/auth/registro y /api/auth/login funcionando |
| 4 | recojo-service: entidades JPA | Entidades + repositorios + 4 tests @DataJpaTest |
| 5 | T1 + CRUD de puntos | CRUD /api/puntos con GET/POST/PUT/DELETE |
| 6 | CRUD recojos + integración Gateway | Gateway valida JWT y rutea a recojo-service |
| 7 | Frontend: setup, login, guards, interceptor | Login funcional contra auth-service vía Gateway |
| 8 | Frontend: módulo Vecino | Vecino crea puntos y solicita recojo |
| 9 | T2 + Frontend: módulo Reciclador | Reciclador ve, acepta y completa recojos |
| 10 | reporte-service + Feign + Resilience4J | Endpoint de impacto distrital funcional |
| 11 | AP1 — Sustentación de avance | Ver DoD AP1 |
| 12 | RabbitMQ + Frontend Admin | Evento RecojoCompletado consumido por reporte-service |
| 13 | EF + Docker + Prometheus + Grafana | Ver DoD EF/SP1 |
| 14 | Video demo + ajustes + SP1 | Entrega final |

### 4.1. DoD — AP1 (semana 11, 50% de avance)

auth-service con registro y login funcional (BCrypt + JWT).

recojo-service con CRUD completo (GET/POST/PUT/DELETE).

eureka-server y api-gateway operativos.

Frontend Angular con login + módulo vecino básico.

Al menos 8 tests @DataJpaTest (insert, update, delete, list).

docker-compose.yml que levanta backend + BD.

Colección Postman con todos los endpoints.

Diagramas actualizados.

Informe parcial con SEPTE, objetivos, justificación.

### 4.2. DoD — EF / SP1 (semana 13-14, 100%)

Todos los items de AP1.

reporte-service con Feign + Resilience4J.

RabbitMQ funcionando con evento RecojoCompletado.

Frontend completo: vecino + reciclador + admin.

Dashboard de impacto con 3 indicadores o más.

Prometheus + Grafana en el compose, dashboard básico.

Spring Boot Actuator expuesto en todos los servicios.

Video Demo Reel 3-5 min.

Informe final en .docx + presentación .pptx.

## 5. Convenciones técnicas

Branch strategy: main estable; PRs desde feat/* y fix/*. Nada se hace directo en main.

Commits: Conventional Commits (feat, fix, chore, docs, test).

Naming Java: paquetes pe.cibertec.reciclape.<servicio>; clases PascalCase; métodos camelCase.

Endpoints: REST en plural y kebab-case si compuesto (/api/puntos-acopio, /api/tipos-residuo).

DTOs: sufijo DTO (UsuarioDTO, RecojoCrearDTO, RecojoResponseDTO).

Excepciones: @RestControllerAdvice global por servicio.

Tests: mínimo un test por método público de service; tests de repositorio con @DataJpaTest.

Secretos: ninguno en el repo. .env + docker-compose con variables.

## 6. Decisiones pendientes

¿Confirmamos microservicios o quedamos en monolito?

¿Angular Material o PrimeNG?

¿Repo único (monorepo) o repo por servicio? Recomendado monorepo.

¿Quién es el coordinador?

¿Distrito piloto para el caso de uso?

¿Implementamos OAuth2 además de JWT?

¿Anexamos manifests de Kubernetes?